第三轮四川省生态环境保护督察第二十五项
整改任务完成情况表

	整改任务
	[bookmark: _GoBack]第三轮四川省生态环境保护督察第二十五项整改任务：黄磷企业搬迁推进不力。马边县以建设飞地园区的形式，推动黄磷企业搬迁入园，但园区建设推进缓慢，黄磷产业升级改造迟迟无法落地。

	整改实施主体
	马边彝族自治县委、县政府，犍为县委、县政府

	整改目标
	加快园区基础设施建设，推动黄磷企业搬迁入园。

	整改时限
	2025年12月

	整改措施
	1.2024年12月底前，完成黄磷企业搬迁项目所需的道路及管网建设，完成污水处理厂主体建设，完成危险化学品车辆专用停车场建设。
2.2025年6月底前，犍为—马边飞地化工园区通过化工园区认定。
3.2025年12月底前，完成黄磷企业搬迁项目落地前涉及的项目立项、可研编制、方案设计等前期工作，并开工建设。

	整改主要工作
及成效
	1.2024年12月完成项目所需的道路及管网建设，2025年3月完成污水处理厂主体建设，2025年7月完成危险化学品专用停车场建设。
2.2025年10月23日犍为—马边飞地化工园区通过省级化工园区认定。
3.龙泰磷电搬迁项目：2025年10月完成项目设计，2025年11月完成项目可研报告编制和项目立项备案，该项目已于2025年11月进场开展场平施工。无穷矿业搬迁项目：2025年9月，经天原集团审慎研究，决定终止项目搬迁。公司原2.5万吨/年黄磷产能指标实施公开挂牌转让，四川和邦生物科技股份有限公司于2025年11月获拍。四川和邦生物科技股份有限公司拟在犍为—飞地园区投资15亿元，建设2.5万吨/年黄磷和10万吨/年高纯磷酸项目，已出具可研初稿。
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