## 整体支出绩效目标申报表
报表编号：510000_001325
1553861 | 2025年度部门整体绩效目标
| 部门名称： | 水务局 | [6 empty] | 单位：万元
| 年度部门整体预算 |  |  | 资金总额 |  | 财政拨款 |  | 其他资金
| 收入预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 支出预算 |  |  | 882.07 |  | 882.07 |  | 0
| 年度总体目标 |  |  | 2025年，我局严格落实“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动要求，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，一体推进水资源、水灾害、水生态综合治理，加快构建现代水网体系。到2025年底，完成县级现代水网规划编制工作；力争完成后池水库前期工作；芦稿溪水库、铜槽子水库主体工程完成截流工作，并按计划开展大坝填筑；县城区规模化供水完成总体工程量60%以上，乡镇规模化供水工程达到通水条件。 （一）重点工作安排 1.抓好项目储备。一是全力推动后池水库项目落地，完成可研批复、初设批复、水保、用地等前期工作，力争达到项目招标条件。二是启动流星坪云海仙境引水工程项目设计工作，争取年内实施并完成工程建设，为我县招商引资提供坚实的用水保障。三是包装储备农村供水工程水质提升项目，新增简易消毒设备200套以上，进一步提高群众饮水质量。四是积极储备防汛项目，力争完成水毁堤防修复260米，治理山洪沟1050米，进一步提升防灾减灾能力。 2.接续推进项目建设。一是芦稿溪水库加快施工进度，6月底前完成取水闸及兴隆水库拦河坝导截流验收，8月底前完成大坝开挖，10月开始大坝填筑，全年完成投资2亿元；二是铜槽子水库及供水工程2025年1月完成大坝截流，2月完成上坝防汛道路建设，3月完成大坝基础建设，5月大坝达到溢洪标准，12月完成灌区60%工程量，全年完成投资1亿元；三是做好乡镇规模化供水工程加快水土保持方案变更、用地审批等工作，6月底前争取完成用地审批。12底前建成袁家溪、苏坝、大竹堡、雪口山4座水厂，完成供水主管铺设并达到通水条件；四是完成县城区规模化供水保障工程用地审批、临时用地用林报建、水厂进场道路征地等工作，全力推进迁建水厂主体工程建设，县城区规模化供水完成总体工程量60%以上。 3.强化水利行业监管。一是持续加大水利工程质量监督检查力度，全年深入在建水利工程一线检查指导不少于30次，规范施工组织和质量检测，保障水利项目质量安全。二是建立完善水利工程项目管护规章制度，指导乡镇做好水利工程后续管护工作，加大巡查力度，全年到乡镇指导管护工作20次以上，提高水利工程项目管护水平。三是常态化开展饮水安全风险排查，定期推送风险线索。组织开展水质检测2次以上，水质检测点位不少于150处。四是落实最严格的水资源管理制度，全年抽查下泄生态流量不低于3000次，完成2024年水资源年报编制，做好年度取水许可审批，持续巩固河流生态环境质量。五是常态化开展水土保持监管，完成双庙溪水土保持治理项目。六是严格落实河长制度，结合本县实际情况编制河湖长制年度工作要点及工作清单。全年县乡（镇）河长巡河不少于1700次，持续开展河湖“清四乱”问题整治，建立长效机制，定期巡查，及时发现和处理问题。七是扎实开展防汛减灾工作。严格执行领导带班24小时值班值守制度，及时发布预警信息，强化受威胁群众转移调度，督促、指导乡镇开展防汛应急演练16次以上。八是持续做好大中型水库移民后期扶持直发直补资金发放工作，完成苏坝镇场镇街面整治项目、烟峰镇梅子湾村5组通组道路改建工程及烟峰镇梅子湾村三组至四组新建、硬化、加宽产业路项目。
管理效率
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值
[6 empty] | 三年均值 | 2022 | 2023 | 2024
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 100% | 100.00% | 100% | 100% | 100%
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 100% | 100.00% | 100% | 100% | 100%
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 100% | 100.00% | 100% | 100% | 100%
| 4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 882.07万元
| 5 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优
| 6 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 100% | 100.00% | 100% | 100% | 100%
| 7 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 100% | 40.00% | 40% | 40% | 40%
履职效能
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值（包括数字及文字描述）
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 规定时间内完成 |  | 2025年完成
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 持续促进经济发展 |  | 按要求完成任务
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 保质保量 |  | 保质保量完成
| 4 | 效益指标 | 经济效益指标 | 按计划完成 |  | 完成计划