附件
第三轮四川省生态环境保护督察第十四项
整改任务完成情况表
	整改任务
	第三轮四川省生态环境保护督察市整改任务清单第十四项整改任务：质量改善重视不够。乐山市没有守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的刚性底线。2022年、2023年连续两年未完成省上下达的环境空气质量目标任务，细颗粒物浓度逐年上升2023年优良天数率同比下降2.2个百分点，煤耗量居全省第2位，二氧化硫排放量居全省第1位，大气污染物排放总量居全省第2位，污染物排放强度是全省平均水平的 2.6倍。

	整改实施主体
	市生态环境局、市经济信息化局、市公安局、市住房城乡建设局，各县（市、区）党委、政府，乐山高新区党工委、管委会

	整改目标
	完成省下达“十四五”大气环境质量目标。

	整改时限
	2025年12月

	整改措施
	1.2025年6月底前，印发《乐山市空气质量持续改善行动计划实施方案》

2.按照省下达我市年度环境空气质量目标任务，分解下达各县（市、区）环境空气质量常态化管控目标，严格监督考核。

3.2025年12月底前，完成钢铁、水泥、砖瓦、化工、陶瓷等重点行业60个项目超低排放改造或深度治理（其中：市中区6个、五通桥区10个、沙湾区9个、峨眉山市5个、犍为县8个、井研县5个、夹江县10个、沐川县2个、峨边彝族自治县1个、马边彝族自治县2个、乐山高新区2个）。

4.2025年12月底前，淘汰老旧车1.3万辆，柴油车排放监督抽测路检路查3600辆、入户抽测300辆，国六货车后处理装置查验300辆，非道路移动机械抽测660辆。

5.完善重污染天气应急减排措施，制定“绿色标杆工地”标准，严格按照“绿色标杆工地”评定程序，创建7个“绿色标杆工地”。

	整改主要工作
及成效
	1.2025年3月27日印发《乐山市 2025年打赢大气污染防治“翻身仗”工作方案》。

2.2024年4月22日发出乐山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2024年各县（市、区）环境空气质量常态化管控建议的函；2025年3月19日乐山市生态环境保护委员会办公室对11个县（市、区）点对点发出关于 2024年大气环境质量指标完成情况及2025年环境空气质量常态化管控建议的函。
3.完成钢铁、水泥、砖瓦、化工、陶瓷等重点行业60个项目超低排放改造或深度治理。

4.截止2025年12月，淘汰老旧车1.3万辆；完成柴油车排放监督抽测路检路查6554辆、入户抽测1964辆、国六货车后处理装置查验1466辆、非道路机械抽测1617辆。
5.2024年11月21日乐山市生态环境保护委员会办公室关于印发乐山市2024—2025年重污染天气应急减排清单的通知；2025年10月31日乐山市生态环境保护委员会办公室关于印发乐山市2025—2026年重污染天气应急减排清单的通知；创建7个“绿色标杆工地”。


